开发至部署上线全流程计划

宇智汇和 AI 助手项目 | 基于 3.3 代码开发与集成阶段清单扩展

| 计划口径 | 以个人开发者独立完成为前提，覆盖本地桌面端功能、官网/下载站或更新服务、部署上线、备案、软著与上线后运维。 |
| --- | --- |
| 总周期建议 | 8 周 / 约 40 个工作日。第 1-3 周完成核心开发，第 2 周起同步启动服务器、域名、ICP备案与软著材料准备，第 7-8 周灰度与正式上线。 |
| 上线范围 | 默认包含桌面客户端发布、官网/下载入口、更新服务/说明页、基础日志与故障处理；如只做完全离线客户端，可删减服务器、域名和备案事项。 |
| 关键约束 | ICP备案、公安联网备案、软著登记和应用签名证书均存在审核或办理等待期，应作为并行外部事项前置推进。 |

重要说明：若官网、下载站、接口服务部署在中国大陆云服务器，通常需要先完成域名实名、服务器购买和ICP备案，再开通公网访问；网站开通后还应安排公安联网备案。具体材料和审核周期以接入商、所在地通信管理局、公安备案平台及中国版权保护中心要求为准。

# 1. 总体阶段路线图

| 时段 | 阶段 | 阶段需要完成的事情 | 阶段交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 启动与基础架构 | 确认上线范围；搭建开发/测试/发布分支；确定功能清单；购买或选型云服务器、域名；准备备案主体材料；明确软著权属。 | 项目范围冻结；服务器/域名方案；备案材料清单；软著资料目录。 |
| 第 2 周 | 核心功能开发 + 备案启动 | 完成 UI 骨架、Cowork 会话、工作空间创建、基础数据结构；提交域名实名、ICP备案初审；准备隐私政策、用户协议草案。 | 核心页面可访问；会话可运行；ICP备案进入接入商初审；协议初稿。 |
| 第 3 周 | 资料与 Agent 能力 | 完成资料导入抽取、工作空间 Agent 团队、知识检索基础能力；继续跟进备案补正；开始软著源代码与说明文档整理。 | 工作空间主流程可跑通；备案材料无明显缺项；软著材料初版。 |
| 第 4 周 | 任务与产物闭环 | 完成工作台任务运行、Artifact 预览、技能管理、MCP 工具接入；搭建测试环境；完善日志、权限、异常提示。 | 任务到产物闭环可验证；测试环境可访问；软著申请材料可提交。 |
| 第 5 周 | 外部联动与系统测试 | 完成 IM 平台联动、定时任务、设置权限、OpenClaw 配置同步；提交软著申请；执行功能测试、集成测试、兼容性测试。 | 全功能联调通过；软著进入受理/审核；测试问题清单形成。 |
| 第 6 周 | 预发布与合规收口 | 修复缺陷；打包安装包；配置生产服务器、SSL、DNS、备份和监控；备案通过后开通站点；准备公安联网备案资料。 | 候选版本 RC；官网/下载页预发布；生产环境检查单；公安备案资料。 |
| 第 7 周 | 灰度上线 | 小范围发布安装包；观察下载、更新、日志、崩溃、权限弹窗；提交公安联网备案；完善帮助文档和上线公告。 | 灰度版本稳定；问题闭环；公安备案已提交；上线材料齐备。 |
| 第 8 周 | 正式上线与运维交接 | 正式发布；归档源代码、测试记录、部署记录、备案号、软著申请回执/证书；建立版本更新和应急处理机制。 | 正式上线；运维台账；阶段验收报告；后续迭代计划。 |

# 2. 功能点开发排期明细

以下功能点承接原 3.3 代码开发与集成清单，并补充每个功能点在开发、测试和上线阶段的时间安排。

| 时间段 | 功能点 | 开发内容 | UI/交互内容 | 测试与集成要求 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 | Cowork 会话与消息流 | 会话创建、继续会话、消息发送、流式输出、历史加载、失败重试、中断恢复。 | 会话列表、消息气泡、输入框、停止/重试、工具过程折叠、上下文提示。 | 单元测试覆盖消息状态转换；集成测试覆盖 OpenClaw 流式事件；重启后历史恢复。 | 核心对话链路稳定，可作为后续功能主入口。 |
| 第 1-2 周 | 工作空间创建 | 工作空间名称、目录选择、初始化状态、元数据保存、主页面入口。 | 创建表单、空状态、创建成功提示、工作空间入口。 | 本地数据库保存；IPC 调用可追踪；重复创建/异常目录有提示。 | 可创建、进入、重启后恢复工作空间。 |
| 第 2-3 周 | 资料导入与抽取 | 文件上传、目录选择、资料读取、内容抽取、抽取状态、失败重试。 | 资料列表、抽取进度、失败状态、重新执行入口。 | 测试大文件、空目录、异常文件；抽取结果写入并可恢复。 | 资料能入库、可查看、可在会话中引用。 |
| 第 2-3 周 | 工作空间 Agent 团队 | 主 Agent 与专项 Agent 配置、启停、模型选择、技能绑定、工作目录绑定。 | Agent 侧栏、角色卡片、模型选择、技能/MCP 开关。 | 验证 agentManager、skillManager、OpenClaw agents 同步。 | Agent 配置保存后即时生效。 |
| 第 3 周 | 知识库与线索搜索 | 资料检索、关键词搜索、来源片段、线索引用、上下文添加。 | 搜索框、筛选项、结果列表、引用按钮、无结果提示。 | 测试命中、无结果、重复引用、来源追踪。 | 用户可基于资料发起后续任务。 |
| 第 3-4 周 | 工作台任务运行 | 任务创建、启动、运行状态、日志摘要、结果记录。 | 任务面板、状态标签、日志摘要、失败重试入口。 | 主进程调度、运行记录存储、异常恢复测试。 | 任务状态和结果可追踪。 |
| 第 4 周 | Artifact 产物预览 | HTML、SVG、图片、文档、本地服务产物解析与预览。 | Artifact 卡片、预览面板、下载入口、失败提示。 | 预览沙箱、文件隔离、预览服务异常测试。 | 产物可打开、可下载，预览失败不影响会话。 |
| 第 4 周 | 技能管理 | 技能列表、启用/禁用、绑定 Agent、状态同步。 | 技能列表、启用开关、详情和绑定状态。 | skillManager、本地技能目录、OpenClaw 配置同步测试。 | 技能能被指定 Agent 使用。 |
| 第 4-5 周 | MCP 工具接入 | MCP 服务配置、连接状态、工具启停、调用提示。 | MCP 服务列表、配置表单、连接状态、工具调用提示。 | MCP runtime、权限提示、失败重试、配置持久化测试。 | MCP 可配置、可启停、调用过程可追踪。 |
| 第 5 周 | IM 平台联动 | IM 平台配置、多实例状态、会话映射、Agent 绑定。 | IM 设置页、平台状态、多实例列表、Agent 绑定选择。 | IM gateway、session mapping、OpenClaw 会话映射测试。 | 外部消息可路由到指定 Agent。 |
| 第 5 周 | 定时任务 | 任务创建、触发、运行历史、失败状态、绑定 Agent。 | 定时任务列表、任务表单、运行历史、失败提示。 | CronJobService、scheduled_task_meta、重启恢复测试。 | 定时任务可创建、触发、查看历史。 |
| 第 5-6 周 | 设置与权限 | 模型配置、提供商配置、工作目录、权限弹窗、安全提示。 | 设置页、模型选择、权限弹窗、保存提示。 | 配置存储、IPC 权限控制、权限拒绝/允许路径测试。 | 配置保存后本地与运行时行为一致。 |
| 第 5-6 周 | OpenClaw 运行时同步 | 配置生成、状态检测、启动/停止、修复入口、日志定位。 | 运行时状态、修复按钮、日志入口、异常提示。 | openclawConfigSync、openclawRuntimeAdapter、运行时管理器联调。 | OpenClaw 稳定启动，配置修改可同步。 |
| 第 6 周 | 数据持久化与恢复 | 会话、消息、工作空间、Agent、任务、产物、配置持久化。 | 加载状态、恢复提示、空状态、失败说明。 | SQLite 迁移、备份恢复、异常关闭后重启测试。 | 核心数据完整保留，异常恢复路径可用。 |
| 第 6-7 周 | 缺陷修复与测试 | 修复集成问题，补充单元测试、功能自测、集成记录。 | 补齐空/错/加载状态和用户提示。 | 完整回归、安装包验证、日志检查、灰度问题闭环。 | 进入正式上线前验收。 |

# 3. 部署上线与外部事项计划

| 时间段 | 事项 | 需要完成的事情 | 责任人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 服务器购买与账号准备 | 选择云服务商；注册账号并完成实名认证；购买基础云服务器、对象存储或 CDN 资源；规划测试环境和生产环境。 | 开发者 | 云账号、服务器实例、资源清单、初始预算。 |
| 第 1 周 | 域名购买与实名 | 确定品牌域名；购买域名；完成域名实名认证；锁定官网、下载页、更新服务等子域名规划。 | 开发者 | 域名、实名状态、DNS 规划表。 |
| 第 1-2 周 | ICP备案准备与提交 | 准备主体证件、负责人信息、域名证书、服务器接入信息、网站名称与服务内容；通过接入商备案系统提交。 | 开发者/接入商 | ICP备案提交记录；补正清单；审核进度台账。 |
| 第 2-5 周 | ICP备案跟进 | 按接入商和通信管理局要求补充材料；备案通过前不要正式开放中国大陆服务器上的公网网站。 | 开发者/接入商 | 备案号；备案号展示位置设计。 |
| 第 5-7 周 | 公安联网备案 | 网站开通后准备网站信息、主体信息、负责人信息、安全责任书等资料，在全国互联网安全管理服务平台提交。 | 开发者 | 公安备案提交记录；通过后在网站底部展示公网安备号。 |
| 第 2-4 周 | SSL 与 DNS 配置 | 申请 SSL 证书；配置 HTTPS；设置主域、下载域、更新域解析；配置重定向和证书自动续期提醒。 | 开发者 | HTTPS 可访问；证书台账；DNS 记录表。 |
| 第 3-5 周 | 软著材料准备 | 整理软件名称、版本号、功能说明、开发完成日期、源代码前后页、用户手册/操作说明、权属证明。 | 开发者 | 软著申请材料包。 |
| 第 5 周 | 软著提交 | 通过中国版权保护中心/软件登记系统提交申请；记录受理号；根据补正通知修改材料。 | 开发者 | 受理回执或提交记录；补正闭环记录。 |
| 第 4-6 周 | 隐私政策与用户协议 | 明确本地文件访问、模型调用、日志、IM 绑定、MCP 工具、第三方服务和用户数据处理边界。 | 开发者 | 隐私政策、用户协议、开源声明。 |
| 第 5-6 周 | 代码签名与打包资质 | 评估 macOS Developer ID、公证、Windows 代码签名证书；如需要应用商店分发，提前准备开发者账号。 | 开发者 | 签名证书/账号计划；打包脚本；安装包验证记录。 |
| 第 6 周 | 生产环境部署 | 部署官网/下载页/更新服务；配置安全组、防火墙、备份、日志、监控和故障恢复方案。 | 开发者 | 生产环境部署记录；回滚方案；备份策略。 |
| 第 7 周 | 灰度发布 | 小范围发布安装包；观察下载、启动、更新、日志、崩溃、权限弹窗和模型配置反馈。 | 开发者 | 灰度问题清单；修复记录；上线确认单。 |
| 第 8 周 | 正式上线 | 发布正式版本；同步官网、下载链接、版本说明、备案号、隐私协议、用户协议和帮助文档。 | 开发者 | 正式上线版本；发布记录；运维台账。 |

# 4. 功能开发、合规与上线并行关系

| 时段 | 功能开发重点 | 外部/合规重点 | 同时完成的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发第 1 周 | UI 骨架、会话、工作空间入口 | 买服务器、买域名、实名账号、准备ICP备案材料 | 功能入口可打开；域名和服务器具备备案条件。 |
| 开发第 2 周 | 会话主流程、工作空间创建、基础持久化 | 提交ICP备案；起草隐私政策、用户协议 | 核心链路可自测；备案进入审核。 |
| 开发第 3 周 | 资料抽取、Agent 团队、知识检索 | 整理软著源代码和用户手册；跟进备案补正 | 工作空间主流程跑通；软著材料接近完整。 |
| 开发第 4 周 | 任务运行、Artifact、技能、MCP | 搭建测试环境；申请 SSL；确认下载站结构 | 任务产物闭环可验收；测试环境可访问。 |
| 开发第 5 周 | IM、定时任务、设置权限、运行时同步 | 提交软著；补充合规文档；测试备案通过后的站点展示 | 全功能联调；软著有提交记录。 |
| 开发第 6 周 | 数据恢复、缺陷修复、安装包打包 | 部署生产环境；配置 DNS/HTTPS/备份/监控 | 候选版本和生产环境同时就绪。 |
| 开发第 7 周 | 灰度问题修复 | 提交公安联网备案；完善帮助文档、上线公告 | 灰度版本稳定，正式上线材料齐全。 |
| 开发第 8 周 | 正式发布与运维交接 | 归档备案、软著、部署、测试、发布材料 | 项目上线并进入持续维护。 |

# 5. 阶段验收标准

| 验收类型 | 完成标准 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 开发完成验收 | 15 个核心功能点均完成；关键数据可持久化；OpenClaw 能稳定启动和同步配置；主要异常有提示。 | 功能自测记录、关键截图、集成记录、问题清单。 |
| 测试验收 | 单元测试、集成测试、安装包测试、重启恢复测试、权限拒绝测试、预览失败测试通过。 | 测试报告、失败修复记录、版本号。 |
| 部署验收 | 官网/下载页/更新服务可访问；HTTPS 正常；DNS 生效；备份、日志、监控和回滚方案可用。 | 部署记录、服务器资源表、回滚说明。 |
| 备案验收 | ICP备案状态明确；网站底部展示备案号；公安联网备案已提交或通过；备案信息与实际网站一致。 | 备案号、公安备案号或提交记录、展示截图。 |
| 软著验收 | 软著申请已提交，材料包含申请表、源代码、说明文档、权属信息；如有补正已闭环。 | 软著提交回执、受理号、补正记录或证书。 |
| 上线验收 | 正式安装包可下载、可安装、可启动；版本说明、隐私政策、用户协议、帮助文档完整。 | 正式发布包、发布记录、上线确认单。 |

# 6. 资源与成本准备清单

| 资源/成本项 | 用途 | 计划动作 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 官网、下载页、更新服务、轻量 API 或日志接收。 | 第 1 周购买，建议先买低配实例，测试后再扩容。 | 配置安全组、备份、监控、系统更新和最小权限。 |
| 域名 | 品牌官网、下载地址、更新地址。 | 第 1 周购买并实名，备案前确保域名主体信息一致。 | 域名到期提醒、DNS 变更记录、备案主体一致性。 |
| 对象存储/CDN | 安装包、版本文件、静态资源加速。 | 第 4-6 周接入，可先用对象存储，灰度后再开 CDN。 | 安装包权限、下载防盗链、日志留存。 |
| SSL 证书 | HTTPS 访问、下载安全、浏览器信任。 | 第 2-4 周申请并配置自动续期提醒。 | 证书到期提醒、HTTPS 强制跳转。 |
| 代码签名证书 | 降低 Windows/macOS 安装警告，提升发布可信度。 | 第 5-6 周评估是否购买或申请开发者账号。 | 证书保管、签名密钥安全、打包流程记录。 |
| 模型/API 费用 | AI 模型调用、测试额度、演示额度。 | 第 1-2 周确定提供商和预算上限。 | 密钥保管、限额、调用日志。 |
| 软著申请 | 知识产权证明、项目结项、投标或产品登记材料。 | 第 3 周准备，第 5 周提交。 | 源代码脱敏、权属一致、版本号固定。 |

# 7. 风险与前置依赖

| 风险 | 影响 | 应对计划 |
| --- | --- | --- |
| ICP备案审核延迟 | 官网/下载站无法按计划在大陆服务器正式开放。 | 第 1 周即购买服务器和域名，第 2 周提交备案；上线页可先准备静态版本，等待备案通过后开放。 |
| 软著材料补正 | 证书获取时间晚于项目验收或商务材料提交。 | 第 3 周开始整理源代码和说明文档，固定软件名称、版本号、权属信息；提交后每日跟进。 |
| OpenClaw 集成异常 | 核心任务无法稳定执行，影响工作空间主流程。 | 优先在 LobsterAI 集成层处理，必要时形成版本化补丁；保留运行时日志和回滚路径。 |
| 安装包被系统拦截 | 用户下载或安装受阻。 | 提前评估代码签名、公证和杀毒误报；灰度期收集不同系统的安装反馈。 |
| 个人开发者时间不足 | 开发、测试、备案、软著并行导致延期。 | 把外部事项前置；每周固定半天处理备案/软著/部署文档；功能按 P0/P1 排优先级。 |
| 数据与隐私合规不足 | 上线后隐私政策、日志采集、第三方服务说明不完整。 | 第 2 周起草隐私政策，第 5 周随测试同步核对数据流和第三方服务。 |

# 8. 上线前最终检查清单

| 检查类别 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 15 个功能点均通过自测；关键路径无阻塞缺陷；异常状态提示完整。 |
| 数据 | 会话、工作空间、Agent、任务、产物、配置重启后可恢复；数据库迁移可执行。 |
| 运行时 | OpenClaw 启动、配置同步、日志定位、修复入口可用。 |
| 安装包 | Windows/macOS/Linux 至少完成目标平台安装测试；版本号、发布说明、卸载/升级路径明确。 |
| 服务器 | 生产环境、HTTPS、DNS、备份、监控、回滚方案就绪。 |
| 备案 | ICP备案号已获得或备案状态明确；公安联网备案已提交或计划在网站开通后按期完成。 |
| 软著 | 申请已提交并有回执；材料和版本归档；证书到达后补充归档。 |
| 文档 | 隐私政策、用户协议、帮助文档、开源声明、上线公告齐全。 |
| 运维 | 问题反馈入口、日志收集方式、紧急修复流程、版本更新节奏明确。 |

# 9. 参考入口与办理平台

办理口径：以下为计划编制时使用的公开入口，实际办理材料、审核周期和展示要求应以平台最新要求、接入服务商提示和所在地主管部门要求为准。

| 事项 | 公开入口 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| ICP备案 | 工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统 | https://beian.miit.gov.cn/ |
| 公安联网备案 | 全国互联网安全管理服务平台 | https://beian.mps.gov.cn/ |
| 软件著作权 | 中国版权保护中心 | https://www.ccopyright.com.cn/ |
| 软件登记系统 | 中国版权保护中心软件登记系统 | https://register.ccopyright.com.cn/ |
| 版权主管部门 | 国家版权局 | https://www.ncac.gov.cn/ |