3.3 代码开发与集成阶段详细清单

宇智汇和 AI 助手项目 | 个人开发者实施版

| 核心任务 | 完成范围内功能开发、缺陷修复和集成适配；优先使用现有本地 helper、shared constants、Redux slice 与服务封装；OpenClaw 相关行为优先在 LobsterAI 集成层处理，必要时再形成版本化补丁。 |
| --- | --- |
| 交付成果 | 完整项目源代码、单元测试、集成记录、运行时配置同步结果。 |
| 负责人 | 个人开发者（兼前端、主进程与运行时集成）。 |
| 工期 | 15 个工作日。 |

## 3.3.1 阶段实施分析

本阶段目标是把前期需求和概要设计落到可运行、可验证的桌面端功能中，形成“界面可操作、数据可保存、主进程可调度、OpenClaw 可稳定执行”的完整闭环。

开发顺序以工作空间主流程为主线，先完成用户可见的核心路径，再补齐异常处理、权限控制、日志与测试。

UI 优先完成信息架构：左侧保留 Agent/会话树与工作空间入口，中央承载 Cowork 对话和任务过程，右侧承载 Artifact 预览、工作空间资料、运行状态和结果面板。

主进程与数据层同步推进：新增或调整 IPC channel、状态码、模式选择器时统一放入 shared constants；会话、工作空间、Agent、任务和运行记录统一走既有 store/service 封装。

OpenClaw 集成采用边界优先策略：产品侧能力优先在 openclawConfigSync、openclawRuntimeAdapter、Cowork store 与本地配置层处理；确需改运行时内部行为时，再形成与 openclaw.version 对应的修改文件。

每个功能点完成后立即进行功能自测，检查正常路径、空状态、加载状态、失败提示、权限弹窗、数据保存和重启后的状态恢复。

## 3.3.2 UI 设计与交互重点

| 界面区域 | UI 设计内容 | 交互要求 |
| --- | --- | --- |
| 会话与输入区 | 消息流、Prompt 输入框、模型/Agent 标识、思考过程、工具调用、权限弹窗、上下文用量提示。 | 输入、流式输出、取消/重试、错误提示和权限弹窗要保持同一会话上下文，不让用户丢失正在进行的任务。 |
| 工作空间面板 | 工作空间创建入口、资料导入/抽取进度、文件目录、知识片段、线索列表、空状态与失败状态。 | 支持从创建到资料入库的连续操作；长任务展示进度和可恢复状态，失败时给出可重新执行的入口。 |
| Agent 团队与设置 | Agent 列表、头像/状态、角色说明、模型选择、技能/MCP 开关、工作目录与权限范围。 | 突出主 Agent + 专项 Agent 的配置效率，表单保存后即时同步到本地状态和 OpenClaw 配置。 |
| 任务与产物区 | 工作台标签页、任务运行记录、Artifact 卡片、HTML/SVG/文档预览、本地服务预览与下载入口。 | 任务过程、结果产物和可预览内容保持关联；预览失败时保留原始文件入口和错误说明。 |

## 3.3.3 功能点开发清单

| 序号 | 功能点 | 具体开发内容 | UI 设计内容 | 集成与适配内容 | 阶段完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cowork 会话与消息流 | 实现会话创建、继续会话、消息发送、流式回复、历史记录加载、失败重试和会话中断恢复。 | 会话列表、消息气泡、输入框、发送/停止按钮、工具过程折叠、上下文用量提示、错误提示。 | 接入 cowork service、Redux 状态、消息持久化、OpenClaw 流式事件监听。 | 能正常新建会话、发送消息、接收流式输出；重启后历史记录可恢复。 |
| 2 | 工作空间创建 | 实现工作空间创建、名称配置、目录选择、初始化状态保存。 | 工作空间入口、创建表单、空状态页面、创建成功提示。 | 接入本地数据库、工作空间元数据存储、主进程 IPC。 | 用户可创建工作空间，并在重启后继续访问。 |
| 3 | 资料导入与抽取 | 实现文件上传、目录选择、资料读取、内容抽取、抽取状态记录和失败重试。 | 文件选择区、资料列表、抽取进度条、失败状态、重新执行按钮。 | 接入文件读取服务、资料解析逻辑、状态流转和结果写入。 | 本地资料可导入、可抽取、可查看结果；失败后可重新执行。 |
| 4 | 工作空间 Agent 团队 | 实现主 Agent 与专项 Agent 的配置、启用、禁用、模型选择、技能绑定和工作目录绑定。 | Agent 侧栏、角色卡片、状态标识、模型选择框、技能/MCP 开关。 | 复用 agentManager、skillManager， 同步 OpenClaw agents 配置。 | Agent 配置保存后立即生效，并能进入对应工作空间执行任务。 |
| 5 | 知识库与线索搜索 | 实现资料检索、关键词搜索、来源片段查看、线索引用和上下文添加。 | 搜索框、筛选项、结果列表、来源片段、引用按钮、无结果提示。 | 接入资料索引、检索入口、上下文注入和来源追踪。 | 用户能搜索资料、查看来源，并把线索加入对话上下文。 |
| 6 | 工作台任务运行 | 实现任务创建、任务启动、运行状态展示、日志摘要和任务结果记录。 | 任务面板、运行状态标签、日志摘要、失败提示、重试入口。 | 接入任务运行事件、主进程调度、运行记录存储。 | 任务可启动、可查看状态、可记录结果，失败时有明确提示。 |
| 7 | Artifact 产物预览 | 实现 HTML、SVG、图片、文档、本地服务等产物解析和预览。 | Artifact 卡片、预览面板、下载入口、预览失败提示。 | 接入 artifactParser、预览服务、文件隔离和错误处理。 | 任务产物可正常展示；预览失败不影响主会话运行。 |
| 8 | 技能管理 | 实现技能列表、启用/禁用、技能绑定 Agent、技能状态同步。 | 技能列表、启用开关、技能详情、绑定状态。 | 接入 skillManager、本地技能存储、OpenClaw 配置同步。 | 技能配置可保存，并能被指定 Agent 使用。 |
| 9 | MCP 工具接入 | 实现 MCP 服务配置、连接状态展示、工具启停和调用提示。 | MCP 服务列表、配置表单、连接状态、工具调用提示。 | 接入 MCP runtime、服务配置存储、工具权限提示。 | MCP 服务可配置、可启停，工具调用过程可追踪。 |
| 10 | IM 平台联动 | 实现 IM 平台配置、多实例状态、会话映射和 Agent 绑定。 | IM 设置页、平台状态、多实例列表、绑定 Agent 选择。 | 接入 IM gateway、session mapping、OpenClaw 会话映射。 | 外部消息可路由到指定 Agent，并能形成对应会话记录。 |
| 11 | 定时任务 | 实现定时任务创建、触发、运行历史、失败状态和绑定 Agent。 | 定时任务列表、任务表单、运行历史、失败提示。 | 接入 CronJobService、scheduled_task_meta 和运行记录。 | 定时任务可创建、可触发、可查看历史，失败可定位原因。 |
| 12 | 设置与权限 | 实现模型配置、提供商配置、工作目录配置、权限弹窗和安全提示。 | 设置页、模型选择、权限弹窗、工作目录选择、保存提示。 | 接入配置存储、权限策略、IPC 权限控制。 | 配置保存后本地状态和运行时行为保持一致。 |
| 13 | OpenClaw 运行时同步 | 实现 OpenClaw 配置生成、状态检测、启动/停止、修复入口和日志定位。 | OpenClaw 状态提示、修复按钮、日志入口、异常提示。 | 接入 openclawConfigSync、openclawRuntimeAdapter、运行时管理器。 | OpenClaw 能稳定启动，配置修改后可同步到运行时。 |
| 14 | 数据持久化与恢复 | 实现会话、消息、工作空间、Agent、任务、产物和配置的持久化。 | 加载状态、恢复提示、空状态、失败说明。 | 接入 SQLite store、数据库迁移、状态恢复逻辑。 | 应用重启后核心数据完整保留，异常恢复路径可用。 |
| 15 | 缺陷修复与测试 | 修复集成问题，补充单元测试、功能自测和集成记录。 | 补齐空状态、加载状态、失败状态和用户提示。 | 运行相关测试，检查主进程、前端、OpenClaw 集成链路。 | 完成阶段测试记录，核心功能无阻塞性缺陷。 |

## 3.3.4 15 个工作日安排

| 时间 | 重点任务 | 具体内容 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1-3 个工作日 | UI 骨架与基础结构 | 完成工作空间主页面、会话区、侧栏、设置入口、状态字段、IPC 契约和基础数据结构。 | 页面入口可访问，核心状态结构确定。 |
| 第 4-5 个工作日 | Cowork 会话与工作空间创建 | 完成会话消息流、输入区、工作空间创建、元数据保存和历史加载。 | 用户可创建工作空间并进行基础对话。 |
| 第 6-8 个工作日 | 资料抽取与 Agent 团队 | 完成资料导入、抽取进度、资料列表、Agent 配置、技能绑定和工作目录绑定。 | 工作空间具备资料管理和 Agent 协作基础能力。 |
| 第 9-10 个工作日 | 检索与任务运行 | 完成知识库搜索、线索引用、任务启动、运行状态和日志摘要。 | 用户可基于资料发起任务并查看运行过程。 |
| 第 11-12 个工作日 | Artifact、技能与 MCP | 完成产物预览、技能开关、MCP 配置、工具调用提示和失败处理。 | 任务结果可预览，工具能力可配置。 |
| 第 13 个工作日 | IM 与定时任务 | 完成 IM 会话映射、Agent 绑定、定时任务创建、触发和运行历史。 | 外部消息和定时任务可进入工作空间流程。 |
| 第 14-15 个工作日 | 集成修复与测试 | 统一处理权限、日志、配置同步、OpenClaw 状态、异常提示、单元测试和集成记录。 | 阶段功能完成，可进入测试验收。 |

## 阶段收口检查

功能自测：覆盖正常路径、空状态、加载状态、失败提示、权限弹窗和重启恢复。

集成记录：记录 Cowork、工作空间、Agent、Artifact、技能/MCP、IM、定时任务和 OpenClaw 配置同步结果。

交付材料：完整项目源代码、单元测试结果、集成问题记录、运行时配置同步说明。